# Планирование_спринта_PRO.xlsx — описание листов

Книга планирования по двухнедельным спринтам. 28 листов: планирование, исполнение, качество, команда, финансы, риски и прогнозы. Ниже — назначение каждого листа и что на нём.

Жёлтые ячейки — ручной ввод, серые — формулы. Объёмы — в человеко-днях. F9 — пересчёт.

# 1. Дашборды

Назначение: Сводный лист со всеми диаграммами книги.

Что на листе: Копии всех диаграмм (34) и схемы Исикавы со всех листов; данные тянутся с исходных листов. Быстрый визуальный обзор всего проекта.

# 2. Дашборд

Назначение: Сводная страница KPI.

Что на листе: KPI со всех листов (цель, № спринта, трудомощность/трудоёмкость/загрузка/баланс, DoD, velocity, % выполнения, прогноз, точность оценок, баги, блокеры, cycle time, scope) + 2 диаграммы. RAG-подсветка по порогам.

# 3. Параметры

Назначение: Настройки книги.

Что на листе: Дата старта, длительность спринта, часы/день (справочно), Focus factor, дата отсчёта, № текущего спринта (авто), сводка, цель спринта, Definition of Done (чек-лист).

# 4. Дорожная карта

Назначение: План по 11 двухнедельным спринтам.

Что на листе: Даты, раб. дни (ЧИСТРАБДНИ), трудомощность, план, velocity, % выполнения, статус (авто); прогноз с коридором, Say/Do, фактическая загрузка/Focus factor, scope; столбец «Квартал»; три диаграммы.

# 5. Кварталы

Назначение: Поквартальное планирование.

Что на листе: Агрегация спринтов по кварталам (ёмкость, план, velocity, загрузка, % выполнения) + ключевые вехи/эпики + две диаграммы.

# 6. Квартальный roadmap

Назначение: Roadmap-Гант спринтов по кварталам.

Что на листе: Бары спринтов на шкале дат, цвет = квартал; таблица спринтов, легенда кварталов и таблица вех.

# 7. Релизы

Назначение: Версии релизов и их содержимое.

Что на листе: Релизы по диапазону спринтов (от/до), дата, статус и содержимое: Стори, Задач, Дефектов, Объём (из «Бэклога».Тип и «Багов»); привязка к вехам («Вех шт») + диаграмма содержимого.

# 8. Вехи

Назначение: Контрольные точки проекта.

Что на листе: Вехи с датами (из спринтов), статусами, ответственными и привязкой к релизу + диаграмма статусов.

# 9. Технический долг

Назначение: Реестр техдолга и его динамика.

Что на листе: Область, тип, влияние, оценка, приоритет, спринт, статус, спринт создан/погашен; агрегации по типу и статусу; тренд создано/погашено/открыто (накопительно) + три диаграммы.

# 10. Ретроспективы

Назначение: Итоги спринтов и action items.

Что на листе: Что прошло хорошо / что улучшить, action items с ответственным, сроком и статусом; % закрытых.

# 11. Бюджет

Назначение: Бюджет и стоимость.

Что на листе: Ставка × капасити = стоимость спринта, накопленный расход, остаток бюджета, цена velocity-дня + график расхода.

# 12. OKR

Назначение: Цели квартала (OKR).

Что на листе: Objectives и Key Results с прогрессом (Текущее/Цель), статус (RAG) + диаграмма прогресса.

# 13. Ёмкость на горизонт

Назначение: Планирование ёмкости.

Что на листе: Ёмкость vs спрос по кварталам и ролям, баланс (дефицит/профицит), загрузка, «нужно +чел.» + диаграмма.

# 14. Гант

Назначение: Диаграмма Ганта по задачам.

Что на листе: Таблица (даты, зависимости, критич. путь) и бары на шкале дат; красная обводка — критический путь (CPM); карта зависимостей.

# 15. Капасити

Назначение: Ёмкость команды по спринтам.

Что на листе: По участнику × спринт: раб. дни, отсутствия, доступность, Focus → капасити (чел-дни); сводка по спринтам.

# 16. Календарь

Назначение: Производственный календарь.

Что на листе: Список праздников/выходных → рабочие дни спринтов (ЧИСТРАБДНИ).

# 17. Загрузка по ролям

Назначение: Спрос vs капасити по ролям.

Что на листе: Капасити, спрос (из «Бэклога»), загрузка, статус с подсветкой; матрица роли × спринты; диаграмма.

# 18. Бэклог

Назначение: Реестр задач — источник правды.

Что на листе: ID, задача, исполнитель, приоритет, оценка (чел-дни), статус, роль, тип (стори/задача/техдолг), спринт, факт, точность, блокер, даты, cycle/lead time, возраст WIP. Из него считаются план, velocity, спрос, релизы, Гант.

# 19. Сгорание

Назначение: Burndown и Burn-up.

Что на листе: Сгорание работы текущего спринта по дням (с точками) + burn-up (объём vs сделано) по спринтам.

# 20. Качество

Назначение: Метрики дефектов по спринтам.

Что на листе: Найдено/закрыто/открыто, время на баги, взвешенные по серьёзности, плотность дефектов, reopened + диаграмма.

# 21. Баги

Назначение: Реестр дефектов и аналитика.

Что на листе: Список багов (задача, спринт, серьёзность, статус, причина) + сводка по спринтам и три диаграммы (кол-во, % закрытых, круговая доля).

# 22. CFD

Назначение: Cumulative Flow Diagram.

Что на листе: Задачи по статусам (To Do/В работе/Готово) по дням + накопительная диаграмма; WIP-лимит.

# 23. Метрики и прогноз

Назначение: Аналитика и прогноз.

Что на листе: Предсказуемость (разброс/CV velocity), throughput, качество (DRE, reopened), вероятностный прогноз, health-index, Парето по причинам багов + пять диаграмм (velocity-тренд с линией тренда, throughput, Парето, радар ролей, burn-up).

# 24. Cycle time

Назначение: Контрольная карта Cycle time.

Что на листе: Cycle time задач с центральной линией и контрольными границами (±3σ).

# 25. Риски

Назначение: Реестр рисков.

Что на листе: Риск, вероятность × влияние = балл, уровень (авто), митигация, владелец, статус + матрица рисков (точечная диаграмма).

# 26. Матрица рисков

Назначение: Ранжирование, матрица, Исикава.

Что на листе: Ранжированный список рисков, матрица рисков 5×5 (цвет по баллу), диаграмма «Риски по баллу», диаграмма Исикавы.

# 27. Распределение

Назначение: Баланс нагрузки по людям.

Что на листе: Задачи/дни по исполнителям, персональная загрузка (задачи/капасити) с RAG, сводка по блокерам + диаграмма.

# 28. Time to Market

Назначение: Показатель Time to Market (TTM).

Что на листе: TTM = дата релиза − дата взятия задачи в работу. Средний TTM и цель (15 дней); диаграмма TTM по задачам с целевой линией 15 дней и линией тренда.

# Приложение. Риски: ранжированный список и матрица

| # | Риск | Вер. | Влиян. | Балл | Уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зависимость от внешнего API оплаты | 4 | 5 | 20 | Высокий |
| 2 | Отпуска в декабре (Спринт 11) | 5 | 3 | 15 | Высокий |
| 3 | Недооценка интеграции | 3 | 4 | 12 | Средний |
| 4 | Текучесть в QA | 2 | 4 | 8 | Средний |

| Влияние \ Вероятн. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  | 1 |  |
| 4 |  | 4 | 3 |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 2 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |

# RICE — оценка приоритетов фич (лист RICE)

Назначение: приоритизация фич и инициатив по методологии RICE.

Что на листе: таблица фич с полями Reach, Impact, Confidence, Effort; авто-расчёт RICE score, ранга и приоритета (RAG-подсветка); диаграмма RICE по фичам.

Формула: RICE = (Reach × Impact × Confidence) / Effort.

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Reach | Охват — сколько пользователей затронет фича за квартал. |
| Impact | Влияние на пользователя: 3 — массивное, 2 — высокое, 1 — среднее, 0.5 — низкое, 0.25 — минимальное. |
| Confidence | Уверенность в оценке: 100% — высокая, 80% — средняя, 50% — низкая. |
| Effort | Трудозатраты команды на фичу, человеко-дни. |
| RICE score | (Reach × Impact × Confidence) / Effort — итоговый балл; чем выше, тем приоритетнее. |
| Приоритет | Высокий ≥ 60% максимального балла, Средний ≥ 30%, иначе Низкий. |

# Зависимости от других стримов (лист Зависимости)

Назначение: учёт межстримовых зависимостей задач, историй и фич — от чего мы зависим у смежных команд и что зависит от нас.

Что на листе: таблица зависимостей (элемент, тип, внешний стрим, направление, описание, спринт, статус с RAG-подсветкой, владелец, риск); сводка и диаграмма по статусам. На листе «Гант» добавлена колонка-флаг ◆ для задач с внешней зависимостью; в приложении зависимости отображаются маркерами ◆ прямо на диаграмме Ганта (цвет — статус).

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| Элемент | Наша задача, история или фича, у которой есть внешняя зависимость. |
| Тип | История · Задача · Фича · Эпик. |
| Задача (Гант) | Ссылка на задачу бэклога — по ней ставится маркер ◆ на диаграмме Ганта. |
| Внешний стрим | Смежная команда/стрим, с которым связана зависимость. |
| Направление | «Мы зависим» (входящая) или «Зависят от нас» (исходящая). |
| Статус | Ожидается · Подтверждено · Получено · Заблокировано · Просрочено (RAG-подсветка). |
| Риск | High · Medium · Low. |

# MoSCoW — приоритизация требований (лист MoSCoW)

Назначение: приоритизация фич и требований по методологии MoSCoW — что войдёт в релиз и в каком порядке.

Что на листе: таблица требований с категорией (выпадающий список Must / Should / Could / Won't), авто-подстановка русского приоритета, RAG-подсветка по категориям, сводка количества по категориям и диаграмма.

В приложении раздел «Планирование → MoSCoW» показывает те же данные в виде доски из четырёх колонок с карточками, счётчиками и KPI по каждой категории.

| Категория | Описание |
| --- | --- |
| Must have — обязательно | Критично для релиза: без этого продукт не запускается. Например, оформление заказа и оплата. |
| Should have — желательно | Важно и болезненно без него, но релиз технически возможен. Например, промокоды и уведомления. |
| Could have — возможно | Желательно; реализуем при наличии времени и ресурсов. Например, рекомендации и экспорт отчётов. |
| Won't have — не в этот раз | Сознательно отложено: вне scope текущего релиза. Например, программа лояльности и офлайн-режим. |

Правило здорового плана: доля Must не должна превышать ~60% ёмкости спринта — иначе не остаётся буфера на риски и непредвиденные задачи.

# FAQ — частые вопросы (раздел «Справка»)

Назначение: ответы на типичные вопросы о работе с приложением. В приложении раздел «Справка → FAQ» показывает вопросы в виде раскрывающегося списка (аккордеон) с поиском и таблицей для редактирования; администратор и редактор могут добавлять и менять вопросы. Тот же список выгружается на лист FAQ в Excel.

## Начало работы

В: С чего начать работу в приложении?

О: Заполните «Параметры» (даты старта, число спринтов, focus factor), затем «Команду» и «Бэклог». Остальное — дорожная карта, ёмкость, velocity, релизы и метрики — считается автоматически.

В: Нужен ли интернет или сервер?

О: Нет. Приложение работает локально в браузере (localStorage). При поднятом backend состояние синхронизируется через /api/state.

В: Как быстро найти нужный раздел или действие?

О: Нажмите Ctrl/⌘+K — командная палитра ищет по всем разделам и действиям.

## Планирование

В: Как рассчитывается ёмкость спринта?

О: Из состава команды и её доступности, отсутствий, числа рабочих дней спринта (с учётом «Календаря») и focus factor.

В: Что такое focus factor?

О: Доля рабочего времени, реально уходящая на задачи спринта (обычно 0.7–0.8).

В: Чем отличаются RICE и MoSCoW?

О: RICE даёт числовой балл для ранжирования; MoSCoW распределяет фичи по категориям Must / Should / Could / Won't. Используются вместе.

## Данные и доступ

В: Где хранятся мои данные?

О: Локально в браузере и, при настроенном сервере, в PostgreSQL через /api/state. Для резервной копии — экспорт JSON или Excel.

В: Как перенести данные на другой компьютер?

О: Экспорт «JSON» на одном компьютере, «Импорт» — на другом (доступно администратору).

В: Что делает кнопка «Сброс»?

О: Возвращает данные к исходному демо-набору. Необратимо, только для администратора — предварительно сделайте экспорт.

В: Чем отличаются режимы Просмотр, Редактор и Администратор?

О: Просмотр — только чтение; Редактор правит данные (кроме «Параметров», «Сброса», «Импорта»); Администратор — полный доступ и коды доступа.

В: Как сменить режим доступа?

О: Кнопка режима в шапке; переход в «Редактор»/«Администратор» — по коду, заданному администратором.

## Экспорт и интерфейс

В: Как выгрузить план в Excel?

О: Кнопка «Excel» в шапке или Ctrl/⌘+K → «Экспорт в Excel». Файл включает все разделы, в том числе RICE, MoSCoW и FAQ.

В: Есть ли описание и презентация приложения?

О: Да: «Описание…», «Иллюстрированное описание…» (docx) и презентация (pptx).

В: Как свернуть боковое меню?

О: Кнопка-гамбургер (☰) в шапке сворачивает/разворачивает список разделов; на мобильном — открывает выдвижное меню.

# Авторизация и роли (серверная авторизация)

Назначение: настоящая серверная авторизация с разграничением прав. Вход выполняется по логину и паролю; роль пользователя определяет, что он может делать.

Роли и учётные записи хранятся в базе данных PostgreSQL. Пароли не хранятся в открытом виде — используется хэширование PBKDF2 с солью; сессии выдаются в виде токенов с ограниченным сроком.

| Роль | Права |
| --- | --- |
| Просмотр (Viewer) | Только чтение: все разделы видны, редактирование недоступно. |
| Редактор (Editor) | Правка данных во всех разделах, кроме «Параметров», сброса и импорта. |
| Администратор (Admin) | Полный доступ, включая параметры и управление учётными записями. |

Права проверяются на сервере (в Java) при каждом запросе: чтение доступно любому вошедшему пользователю, изменение данных — только Редактору или Администратору, управление пользователями — только Администратору. Администратор может добавлять учётные записи, менять роль и пароль, отключать и удалять пользователей.

Если сервер недоступен (приложение открыто как локальный файл), работает офлайн-режим: данные хранятся локально в браузере, роли переключаются по кодам доступа.

# Помощник (чат-бот)

Назначение: встроенный ассистент по приложению. Кнопка с иконкой чата в правом нижнем углу открывает панель «Помощник».

Помощник отвечает на вопросы по текущим данным проекта: средняя velocity, health-index, открытые баги, заблокированные зависимости, готовность DoD, Time to Market, состав команды, бюджет и прогноз завершения. Отдельно показывает сводку «что требует внимания».

Также помощник объясняет методологии (RICE, MoSCoW), ищет ответы в разделе FAQ и открывает нужный раздел приложения по запросу (например, «открой риски»). Работает офлайн, без обращения к внешним сервисам.

# Kanban-доска (раздел «Планирование»)

Назначение: визуальное управление задачами по статусам. Доска состоит из трёх колонок — «К выполнению», «В работе» и «Готово»; карточки берутся из «Бэклога». Есть фильтр по спринту.

Карточки перетаскиваются между колонками (drag & drop); для сенсорных экранов на карточке есть кнопки перехода на шаг назад/вперёд. Перетаскивание доступно Редактору и Администратору; у Наблюдателя доска в режиме просмотра.

Связка с другими разделами: при перемещении карточки меняется статус задачи и логически проставляются даты — при переходе «В работе» ставится дата старта, при «Готово» — дата завершения, при возврате в «К выполнению» даты очищаются. Изменение синхронно отражается в «Бэклоге», «Дорожной карте» (процент выполнения), диаграмме Ганта, аналитике (velocity, cycle time, CFD), на дашборде и в релизах — так как все разделы считаются из единого списка задач.

# Журнал событий и логирование

Назначение: раздел «Журнал событий» доступен всем пользователям. Всем показывается «История изменений» — список версий приложения с датами и перечнем изменений.

Для администратора дополнительно доступен полный журнал всех событий с фильтрами по категории и пользователю: вход и выход, неудачные попытки входа, изменения данных, отказы в доступе, действия в интерфейсе (открытие разделов, экспорт, перемещение карточек на Kanban-доске и т.д.).

Технически все события пишутся на сервере (в Java, при каждом запросе) в отдельную базу данных PostgreSQL. Логирование изолировано от основной базы, выполняется асинхронно и отказоустойчиво: если база журнала недоступна, приложение продолжает работать без сбоев.

# Дэйли (Daily Standup) — раздел «Церемонии»

Назначение: ежедневная короткая синхронизация команды. Каждый участник отвечает на три вопроса — что сделал вчера, что планирует сегодня и что мешает (блокеры).

В разделе фиксируются записи по дням и участникам (дата, спринт, «Вчера», «Сегодня», «Блокер»). KPI показывают число записей, дней, участников и озвученных блокеров. Блокеры удобно переводить в задачи «Бэклога» или во «Внешние зависимости».

# Груминг бэклога (Backlog Refinement) — раздел «Церемонии»

Назначение: регулярная подготовка бэклога к спринту. Элементы уточняются, декомпозируются, оцениваются и приоритизируются, чтобы к планированию они соответствовали Definition of Ready.

Таблица фиксирует дату, элемент бэклога, действие (оценка / декомпозиция / уточнение / приоритизация / отклонено), оценку в SP, готовность к спринту и ответственного. KPI: сколько разобрано, сколько готово к спринту, суммарная оценка и процент готовности.

# Демо спринта (Sprint Review) — раздел «Церемонии»

Назначение: обзор итогов спринта. Команда демонстрирует готовый инкремент заказчикам и стейкхолдерам, собирает обратную связь и решает, что принято, а что уходит на доработку.

Таблица содержит спринт, дату, что демонстрировали, докладчика, участников/заказчиков, обратную связь и итог (принято / на доработку / отклонено). KPI показывают число демо, принятых результатов и процент приёмки. Результаты влияют на приоритеты бэклога и планирование следующего спринта.

# График отпусков — раздел «Персонал»

Назначение: учёт отсутствий команды — отпуска, больничные, отгулы и командировки. Помогает планировать спринты и распределять задачи с учётом доступности людей.

Для каждой записи указываются участник, тип, даты «С» и «По», число дней, статус (запланирован / утверждён / завершён) и комментарий. KPI показывают, кто сейчас отсутствует, сколько отсутствий предстоит и суммарное число дней.

# Дни рождения — раздел «Персонал»

Назначение: список дней рождения участников команды с обратным отсчётом до ближайших дат.

Таблица содержит участника, дату рождения, роль и комментарий. KPI показывают ближайшего именинника и число дней рождения в текущем месяце; ниже — список ближайших дней рождения, отсортированный по числу дней до праздника.

# Ретроспективы: игровые практики Agile — раздел «Церемонии»

Раздел «Ретроспективы» дополнен геймификацией и лучшими практиками Agile, повышающими вовлечённость команды и превращающими ретро в цикл проверяемых улучшений:

Форматы ретро: выбор методики (Start/Stop/Continue, Mad/Sad/Glad, 4L, Sailboat, Starfish, DAKI) для каждого пункта.

Dot-voting (голоса): голосование за пункты, чтобы выбрать 2–3 темы для action items (сортировка по колонке «Голоса»).

Стрик по action items: счётчик спринтов подряд со 100% закрытых action items — как достижение команды.

Настроение команды: оценка климата спринта (1–5) с линией тренда по спринтам.

Kudos (благодарности): публичное признание вклада коллег.

Эксперименты: улучшения как проверяемые гипотезы: «считаем, что… → сделаем… → измерим по…» с результатом и статусом.

Team Radar: радар-диаграмма самооценки команды по осям (коммуникация, качество, процесс, инструменты, нагрузка) — текущий и прошлый спринт.

# Отчёт-презентация по спринту (PPTX)

Кнопка «📊 Отчёт» в шапке формирует отчёт-презентацию по текущему спринту в формате PowerPoint (.pptx): титульный слайд с целью спринта, слайд ключевых метрик (velocity, health-index, Time to Market, готовность DoD, баги/DRE, прогноз, бюджет) и слайды с графиками — ёмкость/план/velocity, процент выполнения, баги, Time to Market, настроение команды, MoSCoW и Team Radar. Графики берутся из актуальных данных приложения. Генерация выполняется в браузере; для загрузки модуля требуется доступ в интернет.

Обновление: при формировании отчёта можно выбрать спринт — конкретный (тогда добавляются его метрики и список задач) или «Весь проект» (сводный отчёт по всем спринтам).

Обновление груминга: задачи можно выбирать напрямую из «Бэклога» — над таблицей выберите задачу и нажмите «+ В груминг». Название, оценка и исполнитель подтягиваются автоматически, колонка «Задача» связывает запись с бэклогом, а уже разобранные задачи исключаются из списка.

Обновление: связь с «Бэклогом» добавлена также в разделы RICE и MoSCoW — задачи выбираются напрямую из бэклога (кнопки «+ В RICE» / «+ В MoSCoW») с автозаполнением и колонкой-ссылкой «Задача»; уже добавленные задачи исключаются из списка.

# Автоматизация планирования (v1.19.0)

Приложение берёт на себя рутинные операции планирования — от наполнения спринта до контроля качества данных. Все автоматизации работают по существующим данным проекта, офлайн, и доступны редактору и администратору:

Приоритизация бэклога: сортировка по совокупному приоритету — сначала оценка RICE, затем класс MoSCoW (Must → Should → Could → Won't).

Авто-набор спринта по ёмкости: наполнение выбранного спринта задачами из бэклога в пределах ёмкости, с учётом приоритета, готовности по грумингу и зависимостей.

Отпуска → ёмкость: отпуска, больничные и отгулы автоматически уменьшают ёмкость спринта на пересечении с его сроками.

Церемонии → задачи: блокеры «Дэйли» → «Зависимости»; «на доработку» из «Демо» и action items «Ретро» → в «Бэклог» одной кнопкой, без дублей.

Проверки данных: встроенный линтер находит дубли ID, статусы без обязательных дат, задачи без оценки, осиротевшие ссылки и остатки формул от импорта — и исправляет их одной кнопкой «Исправить автоматически».

Помощник-исполнитель: чат-бот выполняет команды: «набери спринт N», «сортируй бэклог», «исправь данные», «создай задачу…», «перенеси T-05 в спринт 4».

# Автоматизация: расширение (v1.20.0)

Автоматизация планирования дополнена сквозной приоритизацией, готовностью задач, контролем зависимостей и импортом из внешних систем:

Приоритет в задаче: при сортировке бэклога приоритет из RICE/MoSCoW проставляется прямо в задачу (колонка «Приоритет»), так что ранг виден без открытия отдельных разделов.

Готовность задачи (DoR): кнопка «Синхронизировать готовность» переносит признак «Готово к спринту» из груминга в задачу (флаг DoR) и подтягивает оценку; авто-набор учитывает этот флаг.

Циклы и конфликты зависимостей: приложение находит циклические зависимости и случаи, когда задача стоит в спринте раньше своей зависимости, и предупреждает баннером на Ганте, в «Зависимостях» и в «Проверках данных».

Отчёт по завершению спринта: когда все задачи спринта готовы, на дашборде появляется предложение сформировать отчёт по этому спринту (по событию, без внешнего планировщика).

Импорт из CSV / Jira: кнопка «CSV» импортирует задачи из CSV- или Jira-выгрузки в бэклог с авто-распознаванием столбцов (Summary, Issue key, Story Points, Assignee, Status, Sprint) и разделителя.

Новые команды помощника: «добавь в груминг все незаполненные» и «синхронизируй готовность» — в дополнение к набору спринта, сортировке, исправлению данных, созданию и переносу задач.

# Kanban-доски по направлениям и перенос OKR (v1.21.0)

Единая Kanban-доска разделена на несколько досок, переключаемых вкладками, а раздел «OKR» перенесён в группу «Планирование».

Доски по направлениям: «Все задачи», «Backend», «Frontend», «Тестировщики», «Аналитики» (фильтр по роли исполнителя) и «Релизная доска» (релизы по статусам Планируется / В работе / Готово / Задержка).

Синхронизация сохранена: перетаскивание карточки по-прежнему меняет статус и даты задачи и синхронно обновляет «Бэклог», «Дорожную карту», Гант и аналитику; фильтр по спринту работает на досках задач.

Управление досками (администратор): создание новых досок (по роли, по всем задачам или релизная), переименование и удаление досок, добавление и удаление колонок-статусов; собственные промежуточные статусы отображаются на всех досках, где встречаются, а «Готово» остаётся ключевым статусом для метрик.

OKR в «Планировании»: раздел целей квартала и ключевых результатов теперь находится в группе «Планирование» рядом с дашбордом, дорожной картой и приоритизацией.

# Состав релизов на релизной доске (v1.22.0)

Релизная доска и раздел «Релизы» связаны автоматически и показывают одну и ту же картину по каждому релизу.

Состав на карточке: на карточке релиза отображаются его стори, задачи и дефекты, попадающие в диапазон спринтов релиза (sfrom–sto), с количеством по категориям.

Прогресс готовности: прогресс-бар и показатель «готово SP / всего SP» с процентом — считаются по тем же задачам.

Двусторонняя связь: статус релиза меняется перетаскиванием карточки и синхронно отражается в разделе «Релизы»; состав и прогресс пересчитываются сразу при изменении задач или диапазона спринтов.

Переходы и подсказка: клик по элементу состава открывает «Бэклог» или «Баги»; когда все задачи релиза готовы, на карточке появляется подсказка «можно закрыть релиз».

# Ручное формирование релизов и контроль диапазонов (v1.23.0)

Помимо авто-расчёта состава релиза по диапазону спринтов добавлена явная привязка задач к релизу и проверки корректности диапазонов.

Поле «Релиз» у задачи: в «Бэклоге» появился столбец «Релиз» — можно явно указать релиз задачи. Явная привязка имеет приоритет над расчётом по спринтам.

Доска «Состав релизов»: новая доска в Kanban: колонки — релизы (плюс «Без релиза»). Перетаскивание задачи в колонку релиза включает её в релиз явно; «Без релиза» возвращает авто-привязку по спринту. Явно привязанные задачи помечаются значком 📌.

Создание релиза на месте: кнопка «＋ Релиз» на доске «Состав релизов» создаёт новый релиз, который затем наполняется перетаскиванием — полностью ручное формирование без диапазона спринтов.

Доски для всех ролей: добавлены доски «DevOps» и «Дизайнеры» — теперь у каждой роли из «Команды» есть своя доска, и ни одна задача не остаётся вне доски по роли.

Контроль диапазонов релизов: в «Проверках данных» появились пересечения и пропуски диапазонов спринтов релизов, некорректный диапазон (Спр. от > Спр. до) и ссылки на несуществующий релиз.

# Связка «роль в Команде → доска Kanban» (v1.24.0)

Исправлено распределение задач по доскам направлений. Ранее задача попадала на доску роли по её собственному полю «Роль», которое могло быть пустым (например, после очистки формул от старого импорта), из-за чего доски Backend/Frontend/QA и др. оставались пустыми.

Роль по исполнителю: теперь задача попадает на доску по роли своего исполнителя из раздела «Команда». Роль на карточке также показывается по исполнителю, поэтому доски заполняются корректно даже при незаполненном поле «Роль» у задачи.

Приоритет источника: если исполнитель есть в «Команде» — используется его роль; иначе применяется поле «Роль» задачи как запасной вариант.

Синхронизация роли: в «Проверках данных» добавлена сверка роли задачи с ролью её исполнителя и авто-исправление (проставляет роль исполнителя в поле «Роль» задачи).

# Доска — интерактивный бесконечный холст (v1.26.0)

Добавлен раздел «Доска» — цифровой холст для совместной визуальной работы (аналог Miro): схемы, интеллект-карты, мозговые штурмы и конспекты встреч на бесконечном полотне.

Элементы: стикеры (с тегом автора и голосованием), текст, фигуры (прямоугольник, овал, ромб), стрелки-связи, карандаш, изображения и фреймы для группировки.

Бесконечный холст: панорама и масштаб без потери качества; «По размеру» вписывает всё содержимое.

Работа с элементами: выделение (в т. ч. группой), перемещение, изменение размера, правка текста двойным кликом, палитра цветов, удаление.

Фасилитация: таймер обратного отсчёта; голосование за стикеры (👍).

Автосохранение и экспорт: изменения сохраняются автоматически и входят в общий экспорт/импорт JSON; готовую доску можно выгрузить в PNG и PDF.

# Доска: живая совместная работа, серверное хранение и интеграции (v1.27.0)

Раздел «Доска» получил возможности совместной работы уровня Miro и внешние интеграции.

Живая совместная работа: при работе с сервером изменения доски синхронизируются между всеми участниками в реальном времени по WebSocket; видны курсоры участников и индикатор присутствия «● вживую».

Серверное хранение: доска сохраняется в PostgreSQL (таблица board_doc, миграция V4) и является общей для всей команды; данные не теряются при отключении устройства.

Интеграция со Slack: кнопка «Slack» на доске отправляет её сводку в канал (через Incoming Webhook или бот-токен).

Интеграция с Jira: кнопка «Jira» создаёт задачу из выделенного элемента доски (Jira Cloud REST).

Настройка: интеграции и адрес WebSocket настраиваются на сервере переменными окружения и проксированием nginx (подробности — в руководстве администратора и инструкции по развёртыванию).