## Дашборд
Показатель | Значение
Цель | Запустить оформление заказа с онлайн-оплатой
Текущий спринт | 3
Ср. velocity | 19
Health-index | 0.40795
TTM средний | 18.5
Открыто багов | 3
DRE | 0.76923

## Дорожная карта
Спринт | Начало | Конец | Раб.дни | Ёмкость | План | Velocity | % вып | Статус
С1 | 03.08.2026 | 14.08.2026 | 10 | 95.2 | 22 | 17 | 0.77273 | Закрыт
С2 | 17.08.2026 | 28.08.2026 | 10 | 95.2 | 24 | 21 | 0.875 | Закрыт
С3 | 31.08.2026 | 11.09.2026 | 10 | 94 | 29 |  |  | Активный
С4 | 14.09.2026 | 25.09.2026 | 10 | 91.2 | 19 |  |  | Планируется
С5 | 28.09.2026 | 09.10.2026 | 10 | 91.2 | 13 |  |  | Планируется
С6 | 12.10.2026 | 23.10.2026 | 10 | 88 | 0 |  |  | Планируется
С7 | 26.10.2026 | 06.11.2026 | 9 | 85.7 | 0 |  |  | Планируется
С8 | 09.11.2026 | 20.11.2026 | 10 | 95.2 | 0 |  |  | Планируется
С9 | 23.11.2026 | 04.12.2026 | 10 | 95.2 | 0 |  |  | Планируется
С10 | 07.12.2026 | 18.12.2026 | 10 | 95.2 | 0 |  |  | Планируется
С11 | 21.12.2026 | 01.01.2027 | 9 | 85.7 | 0 |  |  | Планируется

## Бэклог
ID | Задача | Исполнитель | Роль | Тип | Оценка | Статус | Спринт | Зависит | В работу | Готово
T-01 | Проектирование API заказов | Иванов А. | Backend | История | 5 | Готово | 1 |  | 2026-08-03 | 2026-08-06
T-02 | Экран корзины (вёрстка) | Петрова М. | Frontend | Задача | 8 | Готово | 1 | T-01 | 2026-08-04 | 2026-08-12
T-09 | Настройка CI/CD | Новиков А. | DevOps | Задача | 4 | Готово | 1 |  | 2026-08-03 | 2026-08-05
T-10 | Модель данных заказа | Кузнецов Д. | Backend | История | 5 | В работе | 1 |  | 2026-08-05
T-03 | Интеграция платежей | Иванов А. | Backend | Задача | 8 | Готово | 2 | T-01 | 2026-08-17 | 2026-08-24
T-04 | Тест-кейсы оформления | Сидоров К. | QA | Тех.долг | 4 | Готово | 2 |  | 2026-08-18 | 2026-08-20
T-08 | Уведомления по e-mail | Смирнов П. | Backend | Задача | 4 | Готово | 2 |  | 2026-08-19 | 2026-08-26
T-11 | API промокодов | Козлов В. | Backend | История | 5 | Готово | 2 |  | 2026-08-17 | 2026-08-25
T-12 | Логирование и метрики | Новиков А. | DevOps | Задача | 3 | To Do | 2
T-05 | Рефакторинг авторизации | Кузнецов Д. | Backend | Задача | 3 | В работе | 3 |  | 2026-09-02
T-06 | Аналитика воронки | Орлова Е. | Analyst | История | 3 | To Do | 3
T-07 | Регресс-тестирование релиза | Сидоров К. | QA | Задача | 5 | To Do | 3 | T-04
T-13 | Экран оплаты | Волкова Н. | Frontend | Задача | 8 | В работе | 3 | T-03 | 2026-09-01
T-14 | Вебхуки платежей | Иванов А. | Backend | История | 5 | To Do | 3 | T-13
T-15 | История заказов | Соколов Р. | Frontend | Задача | 5 | To Do | 3
T-16 | Личный кабинет | Волкова Н. | Frontend | Задача | 8 | To Do | 4 | T-15
T-17 | Фильтры каталога | Морозов И. | QA | История | 6 | To Do | 4 | T-16
T-18 | Отзывы и рейтинги | Лебедева Т. | Designer | Тех.долг | 5 | To Do | 4
T-19 | Рекомендации | Фёдорова О. | Analyst | История | 8 | To Do | 5
T-20 | A/B тесты чекаута | Морозов И. | QA | Задача | 5 | To Do | 5
E-1 | Эпик: Оформление и оплата заказа |  |  | Эпик | 0 | В работе | 0
E-2 | Эпик: Каталог и личный кабинет |  |  | Эпик | 0 | To Do | 0
FE-1 | Фича: Корзина и заказ |  |  | Фича | 0 | В работе | 0
FE-2 | Фича: Онлайн-оплата |  |  | Фича | 0 | В работе | 0
FE-3 | Фича: Личный кабинет |  |  | Фича | 0 | В работе | 0
FE-4 | Фича: Каталог и рекомендации |  |  | Фича | 0 | To Do | 0

## Команда
Участник | Роль | Доступность | Отсутствия
Иванов А. | Backend | 1 | 0
Петрова М. | Frontend | 1 | 0
Сидоров К. | QA | 0.8 | 0
Кузнецов Д. | Backend | 1 | 0
Орлова Е. | Analyst | 0.5 | 0
Смирнов П. | Backend | 1 | 0
Волкова Н. | Frontend | 1 | 0
Морозов И. | QA | 1 | 0
Новиков А. | DevOps | 0.8 | 0
Фёдорова О. | Analyst | 1 | 0
Козлов В. | Backend | 1 | 0
Лебедева Т. | Designer | 0.8 | 0
Соколов Р. | Frontend | 1 | 0

## Релизы
ID | Релиз | Спр.от | Спр.до | Статус
R-1 | Внутренний релиз (MVP) | 1 | 2 | Готово
R-2 | Бета для площадок | 3 | 4 | В работе
R-3 | Публичный релиз 1.0 | 5 | 6 | Планируется
R-4 | Релиз 1.1 — уведомления | 7 | 8 | Планируется
R-5 | GA / Стабилизация | 9 | 10 | Планируется

## Вехи
ID | Веха | Спринт | Статус | Релиз
V-1 | Старт проекта | 1 | Готово | R-1
V-2 | Дизайн утверждён | 2 | Готово | R-1
V-3 | Feature freeze | 5 | Планируется | R-3
V-4 | Code freeze | 6 | Планируется | R-3
V-5 | Go-live / запуск | 7 | Планируется | R-4

## Техдолг
ID | Описание | Область | Тип | Влияние | Оценка | Статус | Создан | Погашен
TD-1 | Рефакторинг модуля авторизации | Auth | Код | High | 3 | Закрыт | 1 | 3
TD-2 | Автотесты оформления заказа | Checkout | Тесты | High | 2 | Закрыт | 2 | 4
TD-3 | Убрать дубли в API заказов | API | Архитектура | Medium | 2 | Открыт | 3
TD-4 | Обновить документацию API | Docs | Документация | Low | 1 | Открыт | 4
TD-5 | Мониторинг и алерты платежей | Payments | Инфраструктура | Medium | 2 | В работе | 3
TD-6 | Оптимизация запросов БД | DB | Код | Medium | 3 | Открыт | 5

## OKR
Квартал | Objective | Key Result | Цель | Текущее | Прогресс
Q3 2026 | Запустить подписочную модель | Готовность MVP чекаута, % | 100 | 70 | 0.7
Q3 2026 | Запустить подписочную модель | Интеграция оплаты, % | 100 | 60 | 0.6
Q3 2026 | Обеспечить качество релиза | Покрытие автотестами, % | 80 | 45 | 0.5625
Q4 2026 | Масштабировать на площадки | Подключено площадок, шт | 20 | 6 | 0.3

## Бюджет
Спринт | Ёмкость | Стоимость | Накопл.
С1 | 95.2 | 761600 | 761600
С2 | 95.2 | 761600 | 1523200
С3 | 94 | 752000 | 2275200
С4 | 91.2 | 729600 | 3004800
С5 | 91.2 | 729600 | 3734400
С6 | 88 | 704000 | 4438400
С7 | 85.7 | 685600 | 5124000
С8 | 95.2 | 761600 | 5885600
С9 | 95.2 | 761600 | 6647200
С10 | 95.2 | 761600 | 7408800
С11 | 85.7 | 685600 | 8094400

## Риски
Риск | Вероятн | Влияние | Балл | Митигация | Владелец | Статус
Зависимость от внешнего API оплаты | 4 | 5 | 20 | Мок-сервис + ранняя интеграция | Иванов А. | Открыт
Отпуска в декабре (Спринт 11) | 5 | 3 | 15 | Сокращённый объём, буфер | Орлова Е. | Открыт
Недооценка интеграции | 3 | 4 | 12 | Спайк на оценку | Кузнецов Д. | Открыт
Текучесть в QA | 2 | 4 | 8 | Кросс-ревью, документация | Сидоров К. | Наблюдение

## Баги
ID | Описание | Задача | Спринт | Серьёзность | Статус | Причина
B-01 | Ошибка валидации email | T-01 | 1 | Major | Закрыт | Интеграция
B-02 | Падение при пустой корзине | T-02 | 1 | Critical | Закрыт | Код
B-03 | Неверный расчёт скидки | T-01 | 1 | Major | Закрыт | Требования
B-04 | Съезжает вёрстка на мобильном | T-02 | 1 | Minor | Закрыт | Тестирование
B-05 | Таймаут платежа | T-03 | 1 | Major | Открыт | Интеграция
B-06 | Дубли заказов | T-03 | 2 | Critical | Закрыт | Код
B-07 | Не приходит письмо-подтверждение | T-08 | 2 | Major | Закрыт | Требования
B-08 | Ошибка 500 при оплате | T-03 | 2 | Critical | Закрыт | Интеграция
B-09 | Неверный НДС в чеке | T-06 | 2 | Major | Закрыт | Данные
B-10 | Кнопка оформления неактивна | T-02 | 2 | Minor | Закрыт | Код
B-11 | Переполнение логов | T-05 | 2 | Minor | Закрыт | Требования
B-12 | Медленный поиск заказов | T-04 | 3 | Major | Открыт | Тестирование
B-13 | Падает экспорт отчёта | T-07 | 3 | Minor | Открыт | Интеграция

## Кварталы
Квартал | Спринтов | Ёмкость | План | Velocity | Загрузка | % вып | Вехи/эпики
Q3 2026 | 5 | 466.8 | 107 | 38 | 0.22922 | 0.35514 | Старт проекта, Дизайн утверждён, Feature freeze
Q4 2026 | 6 | 545 | 0 |  | 0 |  | Code freeze, Go-live / запуск

## Ретроспективы
Спринт | Формат | Что хорошо | Что улучшить | Action item | Голоса | Ответственный | Срок | Статус
1 |  | Быстрый старт, реалистичная оценка | Мало тестовых данных | Подготовить набор тест-данных | 0 | Сидоров К. | Спринт 2 | Сделано
1 |  | Хорошее демо | Долгий код-ревью | SLA на ревью — 1 день | 0 | Иванов А. | Спринт 2 | Сделано
2 |  | Стабильные демо | Скоуп рос по ходу | Фиксировать скоуп на планировании | 0 | Кузнецов Д. | Спринт 3 | В работе
2 |  | Слаженная работа QA | Блокеры по внешнему API | Ранняя интеграция / моки | 0 | Иванов А. | Спринт 3 | Открыт

## Настроение
ID | Спринт | Настроение (1-5) | Комментарий
MD-01 | 1 | 4 | Хороший старт, понятные цели
MD-02 | 2 | 3 | Много переключений между задачами
MD-03 | 3 | 4 | Наладили процесс, меньше блокеров

## Kudos
ID | Спринт | От кого | Кому | За что
KD-01 | 3 | Команда | Кузнецов Д. | Быстро поднял платёжную интеграцию
KD-02 | 3 | Петрова М. | Соколов Р. | Помог с регрессом в выходной
KD-03 | 2 | PO | Команда | Отличное демо корзины

## Эксперименты
ID | Спринт | Гипотеза | Действие | Метрика | Результат | Статус
EX-01 | 2 | Парное ревью ускорит закрытие сложных задач | Ввести парное ревью для сложных PR | Cycle time сложных задач | Cycle time −15% | Успешно
EX-02 | 3 | WIP-лимит снизит переключения и ускорит поток | Лимит 2 задачи «В работе» на человека | Число параллельных задач | В процессе замера | Идёт

## Team Radar
ID | Ось | Сейчас (1-5) | Прошлый (1-5)
RD-01 | Коммуникация | 4 | 3
RD-02 | Качество | 3 | 3
RD-03 | Процесс | 4 | 2
RD-04 | Инструменты | 4 | 4
RD-05 | Нагрузка | 3 | 2

## Календарь
Дата | Праздник / выходной
2026-11-04 | День народного единства
2027-01-01 | Новый год
2027-01-02 | Новогодние каникулы

## RICE
ID | Задача (Бэклог) | Фича | Reach | Impact | Confidence | Effort | RICE score | Приоритет
F-01 | T-01 | MVP оформления заказа | 5000 | 3 | 1 | 40 | 375 | Высокий
F-02 | T-03 | Оплата картой | 5000 | 3 | 0.8 | 25 | 480 | Высокий
F-03 |  | Промокоды и скидки | 3000 | 1 | 0.8 | 12 | 200 | Средний
F-04 |  | Уведомления (e-mail/push) | 4000 | 1 | 0.8 | 15 | 213.3 | Средний
F-05 |  | История заказов | 3500 | 0.5 | 1 | 10 | 175 | Средний
F-06 |  | Мобильная вёрстка | 4500 | 2 | 0.8 | 20 | 360 | Высокий
F-07 |  | Личный кабинет | 3000 | 1 | 0.5 | 18 | 83.3 | Низкий
F-08 |  | Рекомендации товаров | 2000 | 2 | 0.5 | 22 | 90.9 | Низкий
F-09 |  | Экспорт отчётов | 800 | 0.5 | 0.8 | 8 | 40 | Низкий
F-10 |  | Мультиязычность | 1500 | 1 | 0.5 | 30 | 25 | Низкий

## WSJF
ID | Задача (Бэклог) | Фича | Business Value | Time Criticality | Risk Reduction | Cost of Delay | Job Size | WSJF score | Приоритет
W-01 | T-01 | MVP оформления заказа | 9 | 8 | 5 | 22 | 8 | 2.75 | Средний
W-02 | T-03 | Оплата картой | 10 | 9 | 8 | 27 | 5 | 5.4 | Высокий
W-03 |  | Промокоды и скидки | 5 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3.33 | Высокий
W-04 |  | Уведомления (e-mail/push) | 4 | 5 | 2 | 11 | 3 | 3.67 | Высокий
W-05 |  | История заказов | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3.5 | Высокий
W-06 |  | Личный кабинет | 6 | 4 | 3 | 13 | 5 | 2.6 | Средний

## MoSCoW
ID | Задача (Бэклог) | Фича / требование | Категория | Приоритет | Обоснование
MS-01 | T-01 | Оформление заказа (MVP) | Must | Обязательно | Без этого запуск подписки невозможен
MS-02 | T-03 | Оплата картой | Must | Обязательно | Ключевой сценарий монетизации
MS-03 |  | Каталог товаров и цены | Must | Обязательно | Данные для оформления заказа
MS-04 |  | Личный кабинет (базовый) | Must | Обязательно | Управление подпиской
MS-05 |  | Промокоды и скидки | Should | Желательно | Повышает конверсию, но релиз возможен без них
MS-06 |  | Уведомления (e-mail/push) | Should | Желательно | Удержание пользователей
MS-07 |  | История заказов | Should | Желательно | Ожидаемо пользователями
MS-08 |  | Рекомендации товаров | Could | Возможно | Если останется время
MS-09 |  | Мультиязычность | Could | Возможно | Для будущих рынков
MS-10 |  | Экспорт отчётов | Could | Возможно | Удобно, но не критично
MS-11 |  | Программа лояльности / бонусы | Won't | Не в этот раз | Отдельная инициатива на следующий квартал
MS-12 |  | Офлайн-режим приложения | Won't | Не в этот раз | Вне scope текущего релиза

## Цели спринтов
ID | Спринт | Цель спринта | Статус | Задач | Готово | % факт
SG-01 | 1 | Каркас каталога и карточка товара готовы к демо | Достигнута | 4 | 3 | 0.75
SG-02 | 2 | Корзина и черновик оформления заказа работают сквозным сценарием | Достигнута | 5 | 4 | 0.8
SG-03 | 3 | Оплата картой (MVP) проходит тестовую транзакцию | В работе | 6 | 0 | 0
SG-04 | 4 | Уведомления и история заказов доступны пользователю | Запланирована | 3 | 0 | 0
SG-05 | 5 | Личный кабинет с управлением подпиской | Запланирована | 2 | 0 | 0

## Зависимости
ID | Элемент | Тип | Задача | Внешний стрим | Направление | Что именно | Спринт | Статус | Владелец | Риск
D-01 | Интеграция платежей | Задача | T-03 | Платёжный шлюз | Мы зависим | API оплаты v2 (токенизация карт) | 3 | Заблокировано | Команда Payments | High
D-02 | Оплата картой | Фича |  | Платёжный шлюз | Мы зависим | Сертификация PCI DSS | 4 | Ожидается | Security / Payments | High
D-03 | Уведомления (e-mail/push) | Задача | T-08 | Инфраструктура / DevOps | Мы зависим | Сервис рассылок (SMTP + Push) | 4 | Подтверждено | Platform Team | Medium
D-04 | API промокодов | Задача | T-11 | Каталог / Контент | Мы зависим | Каталог товаров и цен | 2 | Получено | Catalog Team | Low
D-05 | Личный кабинет | История |  | Идентификация (SSO) | Мы зависим | Единый вход (OAuth2/OIDC) | 5 | Ожидается | IAM Team | Medium
D-06 | Экран корзины | Фича | T-02 | Мобильное приложение | Зависят от нас | REST API заказов для мобильного клиента | 6 | Подтверждено | Mobile Team | Medium
D-07 | Логирование и метрики | Задача | T-12 | Data Platform / Аналитика | Мы зависим | Шина событий (Kafka topics) | 4 | Заблокировано | Data Platform | High
D-08 | Экспорт отчётов | Фича |  | Data Platform / Аналитика | Зависят от нас | Витрина заказов для BI | 7 | Ожидается | Analytics | Low

## FAQ
ID | Категория | Вопрос | Ответ
Q-01 | Начало работы | С чего начать работу в приложении? | Заполните «Параметры» (даты старта, число спринтов, focus factor), затем «Команду» и «Бэклог». Дорожная карта, ёмкость, velocity, релизы и метрики считаются автоматически из этих данных.
Q-02 | Начало работы | Нужен ли интернет или сервер? | Нет. Приложение работает локально в браузере, данные хранятся в localStorage. Если поднят backend (Java + Python), состояние дополнительно синхронизируется через /api/state — индикатор в шапке показывает статус.
Q-03 | Начало работы | Как быстро найти нужный раздел или действие? | Нажмите Ctrl/⌘+K — откроется командная палитра с поиском по всем разделам и действиям (экспорт, смена темы, сброс и т.д.).
Q-04 | Планирование | Как рассчитывается ёмкость спринта? | Из состава «Команды» и её доступности, отсутствий, числа рабочих дней спринта (с учётом «Календаря» праздников) и focus factor из «Параметров».
Q-05 | Планирование | Что такое focus factor? | Доля рабочего времени, реально уходящая на задачи спринта (обычно 0.7–0.8). Остаток — митинги, поддержка, переключения между задачами. Задаётся в «Параметрах».
Q-06 | Планирование | Чем отличаются RICE и MoSCoW? | RICE даёт числовой балл (Reach × Impact × Confidence / Effort) для ранжирования фич по приоритету. MoSCoW распределяет фичи по категориям Must / Should / Could / Won't. Их удобно использовать вместе: RICE — что важнее внутри списка, MoSCoW — что вообще войдёт в релиз.
Q-07 | Данные и доступ | Где хранятся мои данные? | Локально в браузере (localStorage) и, если настроен сервер, в базе PostgreSQL через /api/state. Для резервной копии выгружайте JSON или Excel.
Q-08 | Данные и доступ | Как перенести данные на другой компьютер? | На текущем компьютере нажмите «JSON» (экспорт), на другом — «Импорт» и выберите сохранённый файл. Импорт доступен администратору.
Q-09 | Данные и доступ | Что делает кнопка «Сброс»? | Возвращает данные к исходному демонстрационному набору. Действие необратимо и доступно только администратору — перед сбросом сделайте экспорт JSON.
Q-10 | Данные и доступ | Чем отличаются режимы Просмотр, Редактор и Администратор? | Просмотр — только чтение, редактирование недоступно. Редактор правит данные во всех разделах, кроме «Параметров», «Сброса» и «Импорта». Администратор — полный доступ, включая параметры и управление кодами доступа.
Q-11 | Данные и доступ | Как сменить режим доступа? | Кнопка режима в шапке (👁/✏️/🛡). Переход в «Редактор» или «Администратор» — по коду, который задаёт администратор в панели «Коды доступа».
Q-12 | Экспорт и интерфейс | Как выгрузить план в Excel? | Кнопка «Excel» в шапке или Ctrl/⌘+K → «Экспорт в Excel». Файл включает все разделы, в том числе RICE, MoSCoW и FAQ, с формулами и форматированием.
Q-13 | Экспорт и интерфейс | Есть ли описание и презентация приложения? | Да. К приложению прилагаются документы: «Описание…», «Иллюстрированное описание…» (docx) и презентация (pptx). В них разделы приложения описаны с иллюстрациями.
Q-14 | Экспорт и интерфейс | Как свернуть боковое меню? | Кнопка-гамбургер (☰) в шапке сворачивает и разворачивает список разделов на десктопе; на мобильном она открывает выдвижное меню. Состояние запоминается.

## Груминг
ID | Задача (Бэклог) | Дата | Элемент бэклога | Действие | Оценка (SP) | Готовность | Ответственный | Комментарий
GR-01 | T-01 | 2026-08-28 | История: оформление заказа | Декомпозиция | 8 | Готово к спринту | Иванов А. | Разбита на 3 подзадачи; критерии приёмки уточнены
GR-02 | T-03 | 2026-08-28 | История: оплата картой | Оценка | 5 | Готово к спринту | Кузнецов Д. | Оценка по покеру, риск интеграции учтён
GR-03 |  | 2026-08-28 | История: промокоды | Уточнение | 3 | Требует доработки | Петрова М. | Нужны правила комбинирования скидок от заказчика
GR-04 |  | 2026-09-04 | Фича: рекомендации товаров | Приоритизация | 13 | Требует доработки | Орлова Е. | Отложено: зависит от аналитики поведения
GR-05 |  | 2026-09-04 | История: история заказов | Оценка | 5 | Готово к спринту | Соколов Р. | Готова к взятию в спринт 4

## Демо спринта
ID | Спринт | Дата | Что демонстрировали | Докладчик | Участники | Обратная связь | Итог
DM-01 | 1 | 2026-08-14 | Каркас каталога и карточка товара | Иванов А. | PO, маркетинг | Одобрено; просят добавить бейджи скидок | Принято
DM-02 | 2 | 2026-08-28 | Корзина и черновик оформления заказа | Петрова М. | PO, поддержка | В целом ок; доработать валидацию адреса | На доработку
DM-03 | 3 | 2026-09-11 | Оплата картой (MVP) | Кузнецов Д. | PO, финансы, безопасность | Принято для пилота; нужен лог транзакций | Принято

## Дэйли
ID | Дата | Спринт | Участник | Вчера | Сегодня | Блокер
DL-01 | 2026-09-14 | 3 | Иванов А. | Завершил API оформления заказа | Ревью и интеграция оплаты
DL-02 | 2026-09-14 | 3 | Кузнецов Д. | Настроил песочницу платёжного шлюза | Обработка вебхуков оплаты | Ждём ключи от платёжного провайдера
DL-03 | 2026-09-14 | 3 | Петрова М. | Вёрстка корзины | Валидация адреса доставки
DL-04 | 2026-09-15 | 3 | Иванов А. | Интеграция оплаты | Логирование транзакций
DL-05 | 2026-09-15 | 3 | Соколов Р. | Тест-кейсы оформления | Регресс по корзине | Нестабильный стенд QA

## График отпусков
ID | Участник | Тип | С | По | Дней | Статус | Комментарий
VC-01 | Иванов А. | Отпуск | 2026-09-22 | 2026-10-03 | 10 | Утверждён | Плановый отпуск
VC-02 | Петрова М. | Отгул | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Утверждён
VC-03 | Кузнецов Д. | Командировка | 2026-09-29 | 2026-10-01 | 3 | Запланирован | Встреча с платёжным провайдером
VC-04 | Орлова Е. | Больничный | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 3 | Завершён
VC-05 | Соколов Р. | Отпуск | 2026-10-13 | 2026-10-24 | 10 | Запланирован

## Дни рождения
ID | Участник | Дата рождения | Роль | Комментарий
BD-01 | Иванов А. | 1990-09-20 | Backend
BD-02 | Петрова М. | 1993-10-05 | Frontend
BD-03 | Кузнецов Д. | 1988-11-12 | Backend
BD-04 | Орлова Е. | 1995-09-28 | Analyst
BD-05 | Соколов Р. | 1991-12-03 | QA

## Контроль scope
ID | Дата | Спринт | Тип | Задача/элемент | Что изменилось
SC-01 | 2026-08-29 | 2 | Добавлено | T-07 | Срочный запрос заказчика добавлен в активный спринт
SC-02 | 2026-09-05 | 3 | Перенесено | T-08 | Не поместилось по ёмкости — перенос в следующий спринт

## Запросы на изменение
ID | Дата | Запрос | Тип | Влияние | Инициатор | Статус | Решение
CR-01 | 2026-08-30 | Добавить вход через SSO (OAuth2) | Scope | +8 SP, +1 спринт | Product Owner | Одобрен | Включено в релиз R-2
CR-02 | 2026-09-08 | Поддержка оплаты в рассрочку | Scope | +13 SP | Коммерция | Отложен | Вернуться после MVP
CR-03 | 2026-09-14 | Сдвиг даты релиза на 2 недели | Срок | −1 риск, −ценность | Спонсор | Предложен | Нужно решение CCB

## Журнал проблем
ID | Дата | Проблема | Приоритет | Владелец | Статус | Срок | Решение
IS-01 | 2026-09-05 | Платёжный шлюз возвращает таймауты в песочнице | High | Кузнецов Д. | В работе | 2026-09-20 | Эскалировано провайдеру
IS-02 | 2026-09-09 | Расхождение остатков каталога с 1С | Medium | Орлова Е. | Открыта | 2026-09-25
IS-03 | 2026-08-28 | Падение сборки CI на флейки-тестах | Low | DevOps | Решена | 2026-09-02 | Карантин флейки-тестов

## Стейкхолдеры
ID | Стейкхолдер | Роль | Влияние | Интерес | Вовлечённость | Целевая | Стратегия
SH-01 | Директор по продукту | Спонсор | 5 | 5 | Поддерживающий | Лидер | Еженедельный статус + демо
SH-02 | Финансовый директор | Бюджет | 5 | 2 | Нейтральный | Поддерживающий | Держать удовлетворённым: отчёт по бюджету
SH-03 | Служба поддержки | Операции | 2 | 4 | Поддерживающий | Поддерживающий | Информировать о релизах
SH-04 | Отдел безопасности | Compliance | 4 | 3 | Сопротивляется | Нейтральный | Ранние ревью, PCI DSS
SH-05 | Маркетинг | Go-to-market | 3 | 5 | Поддерживающий | Лидер | Совместное планирование запуска

## Журнал решений
ID | Дата | Решение | Контекст | Варианты | Что решили | Обоснование | Владелец | Статус
DC-01 | 2026-08-12 | PostgreSQL как основная СУБД | Нужны транзакции и отчётность | PostgreSQL / MongoDB | PostgreSQL | ACID, зрелость, SQL-аналитика | Архитектор | Принято
DC-02 | 2026-08-20 | Двухнедельные спринты | Баланс обратной связи и накладных | 1 / 2 / 3 недели | 2 недели | Оптимальный ритм для команды | Scrum-мастер | Принято
DC-03 | 2026-09-10 | Платёжный провайдер | Выбор интеграции оплаты | Провайдер A / B | Провайдер A (пилот) | Быстрее интеграция, тест-режим | Product Owner | Пересмотрено

## Импедименты
ID | Возник | Импедимент | Владелец | Серьёзность | Статус | Спринт | Снят
IM-01 | 2026-09-08 | Нет ключей от платёжного провайдера | Product Owner | High | В работе | 3
IM-02 | 2026-09-12 | Стенд нестабилен (падает ночью) | DevOps | Medium | Открыт | 3

## Уроки
ID | Дата | Спринт | Категория | Ситуация | Урок | Рекомендация
LE-01 | 2026-08-29 | 2 | Процесс | Недооценили интеграцию оплаты | Для внешних интеграций нужен спайк | Добавлять исследовательскую задачу и буфер
LE-02 | 2026-09-12 | 3 | Качество | Флейки-тесты роняли CI | Нестабильные тесты дороже, чем кажется | Карантин флейки-тестов и починка по SLA

## RACI
ID | Активность | R | A | C | I
RA-01 | Планирование спринта | Команда | Scrum-мастер | Product Owner | Стейкхолдеры
RA-02 | Приоритизация бэклога | Product Owner | Product Owner | Команда | ИТ-Лидер
RA-03 | Релиз в прод | DevOps | ИТ-Лидер | QA | Поддержка, PO
RA-04 | Приёмка на демо | Product Owner | Product Owner | Команда | Заказчик

## Story Map
ID | Активность | Релиз | История | Задача
SM-01 | Выбор товара | R-1 | Каталог и карточка товара
SM-02 | Корзина | R-1 | Добавление и редактирование корзины | T-02
SM-03 | Оформление | R-1 | Оформление заказа (MVP) | T-01
SM-04 | Оплата | R-1 | Оплата картой | T-03
SM-05 | Оформление | R-2 | Промокоды и скидки
SM-06 | Оплата | R-2 | Оплата в рассрочку
SM-07 | После покупки | R-2 | История заказов и уведомления

## Planning Poker
ID | Задача | История | Голоса | Итог | Статус
PK-01 | T-03 | Оплата картой | Иванов:5, Петрова:8, Кузнецов:8, Орлова:5 | 8 | Завершён
PK-02 |  | Промокоды и скидки | Иванов:3, Петрова:5, Кузнецов:8 |  | Открыт

## Портфель
ID | Проект | RAG | Health | Velocity | Бюджет | Потрачено | Прогресс | Владелец | Комментарий
PO-01 | Маркетплейс (текущий) | Жёлтый | 0.62 | 34 | 8000000 | 3200000 | 0.45 | PMO | Активный проект
PO-02 | Мобильное приложение | Зелёный | 0.82 | 28 | 5000000 | 1500000 | 0.3 | Mobile Lead | По плану
PO-03 | Миграция в облако | Красный | 0.48 | 18 | 6000000 | 4800000 | 0.7 | Platform | Перерасход, риск сроков

## Team Health Check
ID | Дата | Спринт | Измерение | Оценка | Тренд | Комментарий
HC-01 | 2026-09-11 | 3 | Поставка ценности | Зелёный | Растёт | Регулярные демо принимаются
HC-02 | 2026-09-11 | 3 | Простота работы | Жёлтый | Стабильно | Много ручной рутины
HC-03 | 2026-09-11 | 3 | Обучение | Зелёный | Растёт | Парное программирование
HC-04 | 2026-09-11 | 3 | Миссия | Зелёный | Стабильно | Цель понятна всем
HC-05 | 2026-09-11 | 3 | Командная работа | Зелёный | Растёт | Хорошая взаимопомощь
HC-06 | 2026-09-11 | 3 | Поддержка и помощь | Жёлтый | Стабильно | Внешние зависимости тормозят
HC-07 | 2026-09-11 | 3 | Пешки или игроки | Зелёный | Стабильно | Команда влияет на решения
HC-08 | 2026-09-11 | 3 | Скорость | Жёлтый | Падает | Блокеры по оплате
HC-09 | 2026-09-11 | 3 | Подходящий процесс | Зелёный | Стабильно | Scrum устоялся
HC-10 | 2026-09-11 | 3 | Здоровье кодовой базы | Красный | Падает | Рост техдолга и флейки-тестов
HC-11 | 2026-09-11 | 3 | Весело | Зелёный | Стабильно | Команда мотивирована

## Деплои
ID | Дата | Релиз | Среда | Статус | Lead time (дн) | Комментарий
DP-01 | 2026-08-15 | R-1 | Prod | Успех | 3 | Каркас каталога
DP-02 | 2026-08-27 | R-1 | Prod | Успех | 2.2 | Корзина
DP-03 | 2026-09-02 | R-1 | Stage | Успех | 1.4 | Оплата (пилот)
DP-04 | 2026-09-09 | R-1 | Prod | Откат | 2.8 | Откат из-за сбоя оплаты
DP-05 | 2026-09-10 | R-1 | Prod | Успех | 0.6 | Хотфикс оплаты
DP-06 | 2026-09-14 | R-2 | Prod | Успех | 1.9 | Уведомления

## Инциденты
ID | Дата | Инцидент | Серьёзность | Восстановление (ч) | Причина | Статус | Постмортем
IN-01 | 2026-09-09 | Массовые таймауты оплаты в проде | Critical | 2.5 | Таймаут платёжного шлюза | Восстановлен | Добавить ретраи и circuit breaker
IN-02 | 2026-09-12 | Расхождение остатков каталога | Medium | 6 | Задержка синхронизации с 1С | Закрыт | Мониторинг лага синхронизации
IN-03 | 2026-09-15 | Падение уведомлений (email) | High | 1.2 | Лимит SMTP | Восстановлен | Очередь и бэкофф